## Sheet1
		Burn down chart

História / tarefa	Cena principal	Cena de jogo	Esforço	Dia 10	Dia 9	Dia 8	Dia 7	Dia 6	Dia 5	Dia 4	Dia 3	Dia 2	Dia 1	Dia 0
Nome da Equipe aparecendo no menu do jogo.	MENU	MENU	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Imagem de fundo no menu do jogo.	MENU	MENU	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Desenho dos botões dos jogos e posiciona-los de uma melhor forma na tela, mas o botão do quinto jogo deve ficar desativado.	MENU	MENU	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Colocar música de fundo no menu e som de clique nos botões.	MENU	MENU	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Botão de “like”e “share”.	MENU	MENU	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Desenhar a imagem de fundo.	CRÉDITOS	CRÉDITOS	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Colocar créditos de todos os jogos, em ordem: nome do jogo, quem fez os códigos dele, quem fez as artes, os sons, nome da equipe.	CRÉDITOS	CRÉDITOS	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Alinhar o botão “voltar”.	CRÉDITOS	CRÉDITOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar a introdução (desenhar a imagem de fundo) com a explicação de como jogar.	Game 1	Introdução	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Criar botão de começar o jogo.	game1	Introdução	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar botão de voltar ao menu dos jogos.	game1	Introdução	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Desenhar a imagem de fundo.	game1	Nível	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Colocar música de fundo e som de colisão com o alvo.	game1	Nível	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Colocar os pontos do jogador na tela, em boas posições.	game1	Nível	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar tela de “Você Venceu” (imagem de fundo e um título de vitória).	game1	Você venceu	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
z	game1	Você venceu	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar tela de “Você Perdeu” (imagem de fundo e um título de derrota).	game1	Você Perdeu	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Fazer o botão de voltar a tela inicial desse jogo, para jogar novamente, e o botão de voltar a tela de menu dos cinco jogos.	game1	Você Perdeu	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Criar a introdução (desenhar a imagem de fundo) com a explicação de como jogar.	Game 2	Introdução	2	2	2	2	2	2	2	2
Criar botão de começar o jogo.	game2	Introdução	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar botão de voltar ao menu dos jogos.	game2	Introdução	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Desenhar a imagem de fundo.	game2	Nível	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
música de fundo .	game2	Nível	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Colocar os pontos e as vidas do jogador na tela, em boas posições.	game2	Nível	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Pontos diferentes.	game2	Nível	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
"HP" diferente.vida	game2	Nível	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Itens (vida, velocidade da paleta ).	game2	Nível	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar tela de “Você Venceu” (imagem de fundo e um título de vitória).	game2	Você venceu	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Fazer o botão de voltar a tela inicial desse jogo, para jogar novamente, e o botão de voltar a tela de menu dos cinco jogos.	game2	Você venceu	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar tela de “Você Perdeu” (imagem de fundo e um título de derrota).	game2	Você Perdeu	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Fazer o botão de voltar a tela inicial desse jogo, para jogar novamente, e o botão de voltar a tela de menu dos cinco jogos.	game2	Você Perdeu	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar a introdução (desenhar a imagem de fundo) com a explicação de como jogar.	Game 3	Introdução	3	3	3	3	3	3	3	3
Criar botão de começar o jogo.	game3	Introdução	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar botão de voltar ao menu dos jogos.	game3	Introdução	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Desenhar a imagem de fundo.	game3	Nível	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Colocar os pontos e as vidas do jogador na tela, em boas posições.	game3	Nível	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
criação do personagem.		Nível	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
movimentação do personagem	game3	Nível	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Fazer o botão de voltar a tela inicial desse jogo, para jogar novamente, e o botão de voltar a tela de menu dos cinco jogos.	game3	Você Perdeu	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar tela de “Você perdeu” (imagem de fundo e um título de vitória).	game3	Você Perdeu	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fazer o botão de voltar a tela inicial desse jogo, para jogar novamente, e o botão de voltar a tela de menu dos cinco jogos.	game3	Você venceu	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar tela de “Você Venceu” (imagem de fundo e um título de vitória).	game3	Você venceu	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar a introdução (desenhar a imagem de fundo) com a explicação de como jogar.	Game 4	Introdução	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Criar botão de começar o jogo.	game4	Introdução	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar botão de voltar ao menu dos jogos.	game4	Introdução	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Desenhar a imagem de fundo.	game4	Nível	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Colocar música de fundo, som de tiro, som de colisão dos tiros com os alvos..	game4	Nível	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Colocar os pontos do jogador e do adversário na tela, em boas posições.	game4	Nível	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Colisão do tiro com os asteróides.	game4	Nível	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
o personagem desenhado na tela.	game4	Nível	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Quando a vida da nave acabar ela será destruída e o jogo deverá ser direcionado automaticamente para a tela de “Você Perdeu”.	game4	Nível	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Criar tela de “Você Venceu” (imagem de fundo e um título de vitória).	game4	Você venceu	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Fazer o botão de voltar a tela inicial desse jogo, para jogar novamente, e o botão de voltar a tela de menu dos cinco jogos.	game4	Você venceu	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar tela de “Você Perdeu” (imagem de fundo e um título de derrota).	game4	Você Perdeu	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
Fazer o botão de voltar a tela inicial desse jogo, para jogar novamente, e o botão de voltar a tela de menu dos cinco jogos.	game4	Você Perdeu	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Criar a introdução (desenhar a imagem de fundo) com a explicação de como jogar.	Game5	Introdução	2	2	2	2	2	2	2	2
Criar botão de começar o jogo.	game5	Introdução	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Criar botão de voltar ao menu dos jogos.	game5	Introdução	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Desenhar a imagem de fundo.	game5	Nível	3	3	3	3	3	3	3	3
Colocar música de fundo e som de colisão com o alvo.	game5	Nível	5	5	5	5	5	5	5	5
Colocar os pontos do jogador na tela, em boas posições.	game5	Nível	2	2	2	2	2	2	2	2
Criar tela de “Você Venceu” (imagem de fundo e um título de vitória).	game5	Você venceu	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fazer o botão de voltar a tela inicial desse jogo, para jogar novamente, e o botão de voltar a tela de menu dos cinco jogos.	game5	Você venceu	8	8	8	8	8	8	8	8
Criar tela de “Você Perdeu” (imagem de fundo e um título de derrota).	game5	Você Perdeu	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fazer o botão de voltar a tela inicial desse jogo, para jogar novamente, e o botão de voltar a tela de menu dos cinco jogos.	game5	Você Perdeu	8	8	8	8	8	8	8	8
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours			208,5	208,5	187,65	166,8	145,95	125,1	104,25	83,4	62,55	41,7	20,85	0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours			208,5	208,5	228	206,5	45	61	48	42	42	39	39	39

Burn down chart / Dias restantes para entrega / Esforço das tarefas a serem feitas